## Blad1
ID	Task	Start	Day 4	Day 3	Day 2	Day1	Kommenterar
1	När sidan laddas skall en bakgrundsbild och en startmeny visas	3
2	I startmenyn ska varje knapp motsvara ett program som startas när ikonen klickas	1
3	Varje fönster ska ha en knapp för att stänga, en titel, en ikon samt en statusbar	3
4	Nya fönster ska vara förskjutna ner åt höger	1
7	Fönster ska gå att öppna igen efter att man har stängt dem	2
8	Information om aktuell bild i statusraden då muspekaren först över tumnageln	2
9	Bilder ska hämtas via AJAX	2
10	Om Ajaxanropet dröjet ska användaren göras uppmärksam på detta	1
11	Alla tumnagelbilder skall vara lika stora	2
12	Klickar användaren på en tumnagelbild så ska bilden öppnas i ett nytt fönster	2
13	Fönstret ska ändra storlek så att bilden får plats	1
	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	20	15	10	5	0
	Actual – Remaining effort in Ideal work hours	20	0	0	0	0