## Blad1
ID	Prioritet	Uppskattad tid	Sprint	Story
1	1	3	1	När sidan laddas skall en bakgrundsbild och en startmeny visas
2	2	1	1	I startmenyn ska varje knapp motsvara ett program som startas när ikonen klickas
3	3	3	1	Varje fönster ska ha en knapp för att stänga, en titel, en ikon samt en statusbar
4	4	1	1	Nya fönster ska vara förskjutna ner åt höger
5	12	2	2	Klickar användaren på ett ofokuserat fönster så hamnar det överst
6	13	2	2	Fönster ska gå att flytta runt
7	5	2	1	Fönster ska gå att öppna igen efter att man har stängt dem
8	6	2	1	Information om aktuell bild i statusraden då muspekaren först över tumnageln
9	7	2	1	Bilder ska hämtas via AJAX
10	8	1	1	Om Ajaxanropet dröjet ska användaren göras uppmärksam på detta
11	9	2	1	Alla tumnagelbilder skall vara lika stora
12	10	2	1	Klickar användaren på en tumnagelbild så ska bilden öppnas i ett nytt fönster
13	11	1	1	Fönstret ska ändra storlek så att bilden får plats
14	14	2	2	Fönsterhanteraren skall vara visuellt tilltalande
15	15	3	2	Memory från tidigare labb ska läggas in
16	16	2	2	Memory från tidigare labb ska anpassas för flera fönster
17	17	4	2	Ett fönster för RSS-läsare skall skapas
18	18	1	2	Om laddningen dröjer ska användaren göras uppmärksam på detta
19	19	2	2	RSS-läsaren ska stilas med CSS
20	20	4	2	Applikationen ska ha tilltalande CSS